146-р

14.05.2009

146-р

14.05.2009

1. В соответствии со статьей 13 Закона Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2005 г. № 3 «О Совете по инвестиционной политике», от 24 ноября 2006 г. 
№ 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», на основании решения Совета по инвестиционной политике (протокол от 26 марта 2009 г. № 4) признать инвестиционный проект «Развитие сельскохозяйственного производства на основе строительства высокотехнологичной фермы на 1200 голов, внедрения современных технических средств производства и прогрессивных технологий» общества с ограниченной ответственностью «Победа» Янтиковского района приоритетным инвестиционным проектом и оказать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки до ввода объекта в эксплуатацию 1 апреля 2010 г. согласно прилагаемому плану.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики                                                                    С.Гапликов

Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от  14.05.2009  № 146-р

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

- по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки

приоритетного инвестиционного проекта «Развитие сельскохозяйственного производства на основе строительства высокотехнологичной фермы

на 1200 голов, внедрения современных технических средств производства

и прогрессивных технологий» общества с ограниченной ответственностью  «Победа» Янтиковского района

| - № - пп | # Наименование мероприятия | - Ответственный - исполнитель | - Предельный срок исполнения со дня подачи заявки, рабочих дней |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Выполнение проектно-изыскательных работ | - ООО «Победа»* - (путем заключения договоров с организацией, имеющей лицензию на соответствующие виды деятельности) | - 20.04.2009–03.05.2009 |
| - 2. | - Согласование проектно-сметной документации | - ООО «Победа» - администрация Янтиковского района* архитектор Янтиковского района (в части согласования архитектурно-планировочных решений)* организации, эксплуатирующие инженерные сети (в части согласования специальных разделов): филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»*; ОАО «Чувашсетьгаз»*; - ОАО «ВолгаТелеком»* | 10.05.2009–21.05.2009 10.05.2009–21.05.2009 10.05.2009–12.05.2009 - 10.05.2009–21.05.2009 |
| - 3. | Подготовка разделов проекта «Организация санитарно-защитной зоны», «Предельно допустимые выбросы загрязняющих атмосферный воздух веществ (ПДВ)», «Предельно допустимый сброс вредных веществ в водоеме (ПДС)», «Проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения» | - ООО «Победа» - Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике* | 20.04.2009–07.05.2009 20.04.2009–07.05.2009 |
| - 4. | Предварительное исследование почвы на территории предполагаемого строительства | - Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике | - 20.04.2009–07.05.2009 |
| - 5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации | - управление государственной экспертизы Минстроя Чувашии | 22.05.2009–23.07.2009 |
| - 6. | Строительство объекта | - ООО «Победа» - (путем заключения договоров с организацией, имеющей лицензию на соответствующие виды деятельности) | 31.07.2009– 05.10.2010 |
| - 7. | Направление в Минстрой Чувашии извещения о начале строительных работ | - ООО «Победа» | 31.07.2009 |
| - 8. | Подача в администрацию Янтиковского района документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - ООО «Победа» | 06.10.2010 |
| - 9. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - администрация Янтиковского района | 06.10.2010– 11.10.2010 |

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителями.

____________