154-р

05.05.2011

154-р

05.05.2011

1. В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2006 г. 
№ 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике (протокол от 8 февраля 2011 г. № 2) признать инвестиционный проект «Расширение производства  электротехнической продукции для нефтяной и газовой промышленности в имеющейся номенклатуре, разработка и производство инновационной для ООО «ЧЭТА» продукции на вновь построенных производственных площадях» общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарская Электротехника и Автоматика» приоритетным инвестиционным проектом и оказать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки до ввода объекта в эксплуатацию 5 августа 2012 г. согласно прилагаемому плану мероприятий.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики – О.Макаров

Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 05.05.2011   № 154-р

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

- по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Расширение производства электротехнической продукции для нефтяной и газовой промышленности в имеющейся номенклатуре, разработка и производство инновационной для ООО «ЧЭТА» 
продукции на вновь построенных производственных площадях» общества
с ограниченной ответственностью «Чебоксарская Электротехника и Авто-
                                                             матика»

| - № - пп | # Наименование мероприятий | - Ответственный - исполнитель | - Предельный срок исполнения со дня подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Подготовительный этап осуществления проекта |  |  |
| 1.1. Подготовка материалов для предварительного согласования места размещения объекта |  |  |  |
| 1.1.1. | Подача заявления в администрацию г. Чебоксары о выборе земельного участка и формирование материалов для предварительного согласования места размещения объекта | ООО «ЧЭТА»* | 03.05.2011 |
| 1.1.2. | Выбор земельного участка под размещение объекта капитального строительства | ООО «ЧЭТА», администрация г. Чебоксары* | 03.05.2011–11.05.2011 |
| 1.1.3. | Оформление акта выбора земельного участка | администрация г. Чебоксары | 16.05.2011 |
| 1.1.4. | Подготовка проекта границ земельного участка | администрация г. Чебоксары | 16.05.2011 |
| 1.1.5. | Согласование акта выбора и проекта границ земельного участка | ООО «ЧЭТА», администрация г. Чебоксары | 16.05.2011– 31.05.2011 |
| 1.1.6. | Разработка архитектурного (эскизного) проекта на строительство объекта | ООО «ЧЭТА» (путем заключения договора с организацией, имеющей лицензию на соответствующие виды деятельности) | 16.05.2011– 31.05.2011 |
| 1.1.7. | Информирование землепользователей и арендаторов о предстоящем предоставлении земельного участка | администрация г. Чебоксары, ООО «ЧЭТА» | 16.05.2011– 31.05.2011 |
| 1.1.8. | Подготовка градостроительного плана земельного участка на строительство объекта | администрация г. Чебоксары | 16.05.2011– 31.05.2011 |
| 1.1.9. | Сбор технических условий на подключение объекта к инженерным сетям | ООО «ЧЭТА», администрация г. Чебоксары, филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»*, ОАО «Чувашсетьгаз»*, ОАО «ВолгаТелеком»*, ОАО «Водоканал»* | 16.05.2011– 05.06.2011 |
| 1.1.10. | Утверждение проекта границ земельного участка | администрация г. Чебоксары | 31.05.2011– 05.06.2011 |
| 1.1.11. | Подготовка и оформление архитектурно-планировочного задания | ООО «ЧЭТА», администрация г. Чебоксары | 13.06.2011 |
| 1.2. Предварительное согласование места размещения объекта |  |  |  |
| 1.2.1. | Подача пакета документов для подготовки утверждающего документа | ООО «ЧЭТА» | 13.06.2011 |
| 1.2.2. | Принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающего акт о выборе земельного участка | администрация г. Чебоксары | 13.06.2011– 17.06.2011 |
| 1.2.3. | Проведение лабораторных и инструментальных исследований на земельном участке под предполагаемое строительство с привлечением аккредитованной лаборатории | Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике* | 13.06.2011– 30.06.2011 |
| 1.2.4. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы предпроектных материалов по земельному участку, результатов лабораторных исследований, материалов по оценке воздействия на среду обитания и выдача заключения на земельный участок в целях предполагаемого строительства | Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике | 30.06.2011–11.07.2011 |
| 1.3. Принятие решения о предоставлении земельного участка |  |  |  |
| 1.3.1. | Подача заявления о предоставлении земельного участка | ООО «ЧЭТА» | 13.06.2011 |
| 1.3.2. | Проведение рыночной оценки величины арендной платы за земельный участок | администрация г. Чебоксары | 13.06.2011– 20.06.2011 |
| 1.3.3. | Разработка предпроектного материала «Оценка воздействия на среду обитания» для представления на санитарно-эпидемиологическую экспертизу | ООО «ЧЭТА», Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике | 13.06.2011– 24.06.2011 |
| 1.3.4. | Принятие решения о предоставлении земельного участка | администрация г. Чебоксары | 20.06.2011– 24.06.2011 |
| 1.3.5. | Подготовка и подписание договора аренды земельного участка | администрация г. Чебоксары | 30.06.2011– 05.07.2011 |
| 1.3.6. | Регистрация договора аренды земельного участка | Управление Росреестра по Чувашской Республике*, ООО «ЧЭТА» | 06.07.2011–06.08.2011 |
| 2. | Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации для строительства объекта по производству низковольтных комплектных устройств и комплектных трансформаторных подстанций |  |  |
| 2.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ | ООО «ЧЭТА» (путем заключения договора с организацией, вступившей в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство) | 05.07.2011–25.07.2011 |
| 2.2. | Согласование проектно-сметной документации | ООО «ЧЭТА», администрация г. Чебоксары, филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго», ОАО «Чувашсетьгаз», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Водоканал» | 26.07.2011–03.08.2011 |
| 2.3. | Подготовка (при необходимости) и санитарно-эпидемиологическая экспертиза разделов проекта: «Организация санитарно-защитной зоны», «Нормативно допустимый сброс вредных веществ в водоемы (ПДС)», «Проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения» | ООО «ЧЭТА», Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике | 05.07.2011–25.07.2011 |
| 2.4. | Проведение государственной экспертизы проектной документации | Управление государственной экспертизы Минстроя Чувашии | 05.07.2011–25.07.2011 |
| 2.5. | Направление в Минстрой Чувашии извещения о начале строительных работ | ООО «ЧЭТА», администрация г. Чебоксары | 26.07.2011– 26.08.2011 |
| 2.6. | Строительство объекта | ООО «ЧЭТА» | 26.07.2011– 26.07.2012 |
| 2.7. | Представление в администрацию г. Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ООО «ЧЭТА» | 26.07.2012 |
| 2.8. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | администрация г. Чебоксары | 26.07.2012– 05.08.2012 |

_________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

______________