235-р

04.07.2011

235-р

04.07.2011

1. В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2006 г. 
№ 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике (протокол от 21 апреля 2011 г. № 5) признать инвестиционный проект «Завод по производству сушеных овощей и сырья для блюд мгновенного приготовления» общества с ограниченной ответственностью 
«АгроТоргСервис» приоритетным инвестиционным проектом и оказать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки до ввода объекта в эксплуатацию 16 января 2013 г. согласно прилагаемому плану мероприятий.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 						           О.Макаров

Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 04.07.2011   № 235-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Завод 
по производству сушеных овощей и сырья для блюд мгновенного приготовления» общества 
с ограниченной ответственностью «АгроТоргСервис»

| - № - пп | # Наименование мероприятия | - Ответственный - исполнитель | - Предельный срок исполнения со дня подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Подготовительный этап осуществления проекта |  |  |  |
| 1.1. | Разработка архитектурно-эскизного проекта | ООО «АгроТоргСервис»* |  | - 01.07.2011– - 18.07.2011 |
| 1.2. | Сбор технических условий на подключение объекта к инженерным сетям | ООО «АгроТоргСервис», администрация Цивильского района*, ОАО «Чувашсетьгаз»* |  | - 24.06.2011– - 23.09.2011 |
| 2. | Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации для строительства |  |  |  |
| 2.1. | Представление в администрацию Цивильского района документов для получения разрешения на строительство объекта | ООО «АгроТоргСервис» | 01.07.2011 |  |
| 2.2. | Согласование проектно-сметной документации | ООО «АгроТоргСервис», администрация Цивильского района, филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»*, ОАО «Чувашсетьгаз» | 18.07.2011–18.08.2011 |  |
| 2.3. | Строительство объекта | ООО «АгроТоргСервис» | 25.07.2011– 15.12.2012 |  |
| 2.4. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | администрация Цивильского района | 16.12.2012– 16.01.2013 |  |

_________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________