271-р

22.07.2011

271-р

22.07.2011

В целях подготовки к осуществлению органами исполнительной власти Чувашской Республики с 1 января 2012 г. полномочий в сфере охраны здоровья граждан в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по приему в государственную собственность Чувашской Республики муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Чувашской Республики (далее – План мероприятий).

2. Министерству здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, Министерству имущественных и земельных отношений Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов обеспечить выполнение Плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики – О.Макаров

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 22.07.2011   № 271-р

П Л А Н

мероприятий по приему в государственную собственность 
Чувашской Республики муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Чувашской Республики

| № пп | Мероприятия | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации муниципального имущества, находящегося на балансах муниципальных учреждений здравоохранения, и формирование перечней муниципального имущества для передачи в государственную собственность Чувашской Республики | июль | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов* |
| 2. | Согласование перечней муниципального имущества, находящегося на балансах муниципальных учреждений здравоохранения, передаваемого из муниципальной собственности муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, в государственную собственность Чувашской Республики | август | Минздравсоцразвития Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, Минимущество Чувашии |
| 3. | Принятие органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов решений о передаче муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Чувашской Республики как имущественных комплексов | до 1 сентября 2011 г. | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |
| 4. | Подготовка документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации» | до 10 сентября 2011 г. | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, Минимущество Чувашии |
| 5. | Представление согласованных с Минздравсоцразвития Чувашии документов, указанных в пункте 4 настоящего Плана, в Минимущество Чувашии | до 25 сентября 2011 г. | Минимущество Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 6. | Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о передаче из муниципальной собственности в государственную собственность Чувашской Республики муниципальных учреждений здравоохранения как имущественных комплексов | до 25 октября 2011 г. | Минимущество Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |
| 7. | Подготовка, согласование уставов государственных учреждений здравоохранения и трудовых договоров с руководителями государственных учреждений | до 1 декабря 2011 г. | Минимущество Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 8. | Утверждение уставов государственных учреждений здравоохранения, регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц | до 10 декабря 2011 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 9. | Проведение организационных мероприятий, связанных с приемом и передачей имущества | до 25 декабря 2011 г. | Минимущество Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |
| 10. | Обеспечение государственной регистрации права собственности Чувашской Республики на объекты недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике | в течение 15 рабочих дней после исполнения пункта 8 настоящего Плана | Минимущество Чувашии, государственные учреждения здравоохранения |
| 11. | Внесение соответствующих изменений в документы общего и специализированного учета объектов государственной собственности Чувашской Республики | в течение 15 дней после исполнения пункта 8 настоящего Плана | Минимущество Чувашии |

_________

* Мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий, реализуются по согласованию с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

_____________