331-р

13.09.2011

331-р

13.09.2011

1. В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2006 г. 
№ 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике (протокол от 21 апреля 2011 г. № 5) признать инвестиционный проект «Комплексная переработка 60000 тонн клубней топинамбура в год с получением инулина, пектина, фруктозо-глюкозного сиропа, пищевых волокон и функциональных продуктов на их основе» общества с ограниченной ответственностью «Агропромгаз» приоритетным инвестиционным проектом и оказать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки согласно прилагаемому плану мероприятий до ввода объекта в эксплуатацию 1 ноября 2012 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 						           О.Макаров

Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 13.09.2011   № 331-р

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Комплексная переработка 60000 тонн клубней топинамбура в год с получением инулина, пектина, фруктозо-глюкозного сиропа, пищевых волокон и функциональных продуктов на их основе» об-
                  щества с ограниченной ответственностью «Агропромгаз»

| - № - пп | # Наименование мероприятий | - Ответственный - исполнитель | - Предельный срок исполнения со дня подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. Подготовительный этап осуществления проекта |  |  |  |
|  | Получение в соответствии с проектом необходимой разрешенной мощности в общем объеме 2500 кВт, подписание технологического соглашения с филиалом ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – «Чувашэнерго» на основании ранее выданных технических условий от 07.04.1988 № 15-22/1003 | ООО «Агропромгаз»*, филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – «Чувашэнерго»* | - 01.11.2011 |
| II. Получение разрешения на использование природного газа в виде топлива |  |  |  |
|  | Согласование проекта расширения внутриплощадочного газопровода в рамках ранее полученного разрешения на использование природного газа (№ 706-89/1325 от 29.04.1987) в объеме 11,3 тыс. тонн условного топлива в год | ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары»*, ОАО «Чувашсетьгаз»* | 01.12.2011 |
| III. Получение технологического присоединения к водопроводным сетям МУП «Шумерлинское производственное управление «Водоканал» |  |  |  |
| 3.1. | Получение в соответствии с проектом технологического присоединения к водопроводным сетям МУП «Шумерлинское производственное управление «Водоканал» с расходом 50 куб. м/час | ООО «Агропромгаз»*, МУП «Шумерлинское производственное управление «Водоканал»* | 01.12.2011 |
| 3.2. | Получение в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики решения о предоставлении водных объектов в пользование с целью сброса сточных вод и (или) дренажных вод | ООО «Агропромгаз» | 01.03.2012 |
| 3.3. | Получение в отделе геологии и лицензирования по Чувашской Республике Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу лицензии на пользование недрами (добыча подземных пресных вод) | ООО «Агропромгаз» | 12.12.2011 |
| IV. Подготовка, согласование и утверждение проектной документации для строительства завода по комплексной переработке топинамбура в Шумерлинском районе |  |  |  |
| 4.1. | Начало строительства объекта | ООО «Агропромгаз» | 01.10.2011 |
| 4.2. | Представление в администрацию Шумерлинского района документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ООО «Агропромгаз» | 07.09.2012 |
| 4.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | администрация Шумерлинского района | 07.10.2012 |

___________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________