128-р

14.03.2012

128-р

14.03.2012

1. В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2006 г. № 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике (протокол от 5 июля 2011 г. № 8) признать инвестиционный проект «Строительство завода по переработке молока мощностью 200 тонн» открытого акционерного общества «Ядринмолоко» приоритетным инвестиционным проектом и оказать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки согласно прилагаемому плану мероприятий до ввода объекта в эксплуатацию 5 сентября 2013 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 						           И.Моторин

Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 14.03.2012   № 128-р

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

- по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Строительство завода по переработке молока мощностью 200 тонн» открытого акционерного общества «Ядринмолоко»

| - № - пп | # Наименование мероприятий | - Ответственный - исполнитель | - Предельный срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 |  | - 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Подготовительный этап осуществления проекта |  |  |  |
| - 1.1. | Подготовка материалов для предварительного согласования места размещения объекта |  |  |  |
| 1.1.1. | Согласование акта выбора земельного участка | ОАО «Ядринмолоко», Ядринская районная администрация* |  | март 2012 г. |
| 1.1.2. | Разработка архитектурного (эскизного) проекта на строительство объекта | ОАО «Ядринмолоко» (путем заключения договора с организацией, имеющей лицензию на соответствующие виды деятельности) |  | март 2012 г. |
| 1.1.3. | Подготовка градостроительного плана земельного участка на строительство объекта | администрация Ядринского городского поселения Ядринского района*, ОАО «Ядринмолоко» |  | апрель 2012 г. |
| 1.1.4. | Сбор технических условий на подключение объекта к инженерным сетям | ОАО «Ядринмолоко», Ядринская районная администрация, филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»*, филиал ОАО «Ростелеком» в Чувашской Республике* |  | апрель 2012 г. |
| 1.2. | Перевод земельного участка в земли промышленности |  |  |  |
| 1.2.1. | Подготовка в полном объеме пакета документов для перевода земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения и представление его в Минимущество Чувашии |  | ОАО «Ядринмолоко», Ядринская районная администрация | март 2012 г. |
| 1.2.2. | Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения и внесение его на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики |  | Минимущество Чувашии | апрель 2012 г. |
| 2. | Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации для инвестиционного проекта «Строительство завода по переработке молока мощностью 200 тонн» |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ |  | ОАО «Ядринмолоко» (путем заключения договора с организацией, вступившей в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство) | апрель 2012 г. |
| 2.2. | Согласование проектно-сметной документации |  | ОАО «Ядринмолоко», администрация Ядринского городского поселения Ядринского района, филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго», филиал ОАО «Ростелеком» в Чувашской Республике | апрель 2012 г. |
| 2.3. | Проведение государственной экспертизы проектной документации |  | управление государственной экспертизы Минстроя Чувашии | июнь – июль 2012 г. |
| 2.4. | Выдача разрешения на строительство |  | администрация Ядринского городского поселения Ядринского района, ОАО «Ядринмолоко» | июль 2012 г. |
| 2.5. | Направление в Минстрой Чувашии извещения о начале строительных работ |  | ОАО «Ядринмолоко», Ядринская районная администрация | июль – август 2012 г. |
| 2.6. | Строительство объекта |  | ОАО «Ядринмолоко» | июль 2012 г. – июнь 2013 г. |
| 2.7. | Представление в Ядринскую районную администрацию документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | ОАО «Ядринмолоко» | июль 2013 г. |
| 2.8. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | администрация Ядринского городского поселения Ядринского района | август 2013 г. |

_________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

____________