13.09.2012

392

13.09.2012

392

О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике в 2011–2013 годах»

Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в республиканскую целевую программу «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике в 2011–2013 годах» (далее – Программа), утвержденную постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2011 г. № 246 (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 февраля 2012 г. № 33), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» дополнить абзацем следующего содержания:

«внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики и нормативных правовых актов органов исполнительной власти Чувашской Республики, регулирующих правоотношения, участниками которых являются либо могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет 76770 тыс. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 44030 тыс. рублей (57,4 процента), в том числе: в 2011 году – 13000 тыс. рублей, в 2012 году – 15480 тыс. рублей, в 2013 году – 15550 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 32740 тыс. рублей (42,6 процента), в том числе: в 2011 году – 8200 тыс. рублей; в 2012 году – 12885 тыс. рублей; в 2013 году – 11655 тыс. рублей»; |
| --- | --- | --- |

2) в абзаце шестом подраздела 1.4 раздела I «Необходимость и условия реализации Программы» слова «на 2007–2012 годы» заменить словами «на 2007–2020 годы»;

3) в пункте 1 раздела III «Система программных мероприятий»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«внедрение практики проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, направляемых Министерством экономического развития Российской Федерации для изучения мнения субъектов Российской Федерации;»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«нормативно-правовое закрепление практики проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики и нормативных правовых актов органов исполнительной власти Чувашской Республики, регулирующих правоотношения, участниками которых являются либо могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – проекты актов);

разработка соглашений между органом исполнительной власти Чувашской Республики, региональными объединениями предпринимателей, научно-экспертными организациями о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов актов;

создание рабочей группы по вопросам оценки регулирующего воздействия при Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;

проведение оценки регулирующего воздействия проектов актов и подготовка заключений в пилотном режиме;

привлечение независимых экспертов для подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия проектов актов и проведения обучающих семинаров, участие в выездных обучающих семинарах по вопросам оценки регулирующего воздействия;

создание единого ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о разработке органами исполнительной власти Чувашской Республики проектов актов, ходе и результатах их общественного обсуждения, аналитических материалов и иной информации по оценке регулирующего воздействия;»;

4) абзацы первый – двенадцатый раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 76770 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – 21200 тыс. рублей;

в 2012 году – 28365 тыс. рублей;

в 2013 году – 27205 тыс. рублей.

Затраты республиканского бюджета Чувашской Республики составят 44030 тыс. рублей (57,4 процента), из них:

в 2011 году – 13000 тыс. рублей;

в 2012 году – 15480 тыс. рублей;

в 2013 году – 15550 тыс. рублей.

Затраты местных бюджетов составят 32740 тыс. рублей (42,6 процента), из них:

в 2011 году – 8200 тыс. рублей;

в 2012 году – 12885 тыс. рублей;

в 2013 году – 11655 тыс. рублей.»;

5) таблицу «Индикаторы ожидаемой эффективности реализации мероприятий Программы» раздела VI «Результаты реализации Программы» дополнить пунктом 9 следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «9. | Количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов актов, единиц | - | 3 | 10–40»; |

6) в приложении № 1 «Основные мероприятия республиканской целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике в 2011–2013 годах» к Программе:

в разделе I «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия и совершенствование системы государственного (муниципального) контроля и надзора»:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - «1.1. | - Внедрение практики проведения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, направляемых Минэкономразвития России для изучения мнения субъектов Российской Федерации | - Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики (далее также – орган исполнительной власти) | - 2011 | - в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - - | - -»; |

в графе «Исполнители» пункта 1.3 слова «администрации муниципальных образований» заменить словами «администрации муниципальных районов и городских округов* (далее – администрации муниципальных образований)»;

дополнить пунктами 1.9–1.14 следующего содержания:

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - «1.9. | - Нормативно-правовое закрепление практики проведения ОРВ проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики и нормативных правовых актов органов исполнительной власти, регулирующих правоотношения, участниками которых являются либо могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – проекты актов), в том числе: |  |  |  |  |  |
| - 1.9.1. | - определение уполномоченного органа исполнительной власти, ответственного за организационное и методическое обеспечение ОРВ проектов актов в Чувашской Республике | - Минэкономразвития Чувашии | - 2012 | - в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - - | - - |
| - 1.9.2. | - разработка порядка проведения ОРВ проектов актов, включая порядок подготовки заключений об ОРВ | - Минэкономразвития Чувашии | - 2012 | - в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - - | - - |
| - 1.9.3. | - разработка порядка (стандарта) проведения органом исполнительной власти публичных консультаций с региональными объединениями предпринимателей и иными социальными группами | - Минэкономразвития Чувашии | - 2012 | - в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - - | - - |
| - 1.10. | - Разработка соглашений между органом исполнительной власти, региональными объединениями предпринимателей, научно-экспертными организациями о взаимодействии при проведении ОРВ проектов актов | - Минэкономразвития Чувашии | - 2012 | - в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - - | - - |
| - 1.11. | - Создание рабочей группы по вопросам ОРВ при Минэкономразвития Чувашии | - Минэкономразвития Чувашии | - 2012 | - в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - - | - - |
| - 1.12. | Проведение ОРВ проектов актов и подготовка заключений в пилотном режиме | - Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти | - 2012,2013 | - в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - - | - - |
| - 1.13. | Привлечение независимых экспертов для подготовки заключений об ОРВ проектов актов и проведения обучающих семинаров, участие в выездных обучающих семинарах по вопросам ОРВ | - Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти | - 2012, - 2013 | - 300,0 - 1000,0 |  | - 300,0 - 1000,0 |
| - 1.14. | - Создание единого ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о разработке органами исполнительной власти проектов актов, ходе и результатах их общественного обсуждения, аналитических материалов и иной информации по ОРВ | - Минэкономразвития Чувашии | - 2013 | - в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | - - | - -»; |

в графе «Исполнители» пункта 2.3 раздела II «Формирование оптимальной структуры органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления» слова «Госкомсвязьинформ Чувашии» заменить словами «Мининформполитики Чувашии»;

в разделе III «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»:

в пункте 3.4:

в графе «республиканский бюджет Чувашской Республики» цифры «21730» заменить цифрами «14730»;

в графе «всего» цифры «27035» заменить цифрами «20035»;

пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - «3.7. | - Возмещение органам местного самоуправления затрат по предоставлению государственных услуг Чувашской Республики, оказываемых через МФЦ и их пункты | - Минэкономразвития Чувашии, Минфин Чувашии, заинтересованные администрации муниципальных образований | - 2011 - 2012 - 2013 | - 3500 - - - 5000 | - 6500 - 7580 - 10480 | - 10000 - 7580 - 15480»; |

в графе «Исполнители» пункта 4.5 раздела IV «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления и формируемых ими информационных ресурсов» слова «Госкомсвязьинформ Чувашии» заменить словами «Мининформполитики Чувашии»;

позицию «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - «Всего по Программе |  | - 2011 - 2012 - 2013 - Итого | - 13000 - 15480 - 15550 - 44030 | - 8200 - 12885 - 11655 - 32740 | - 21200 - 28365 - 27205 - 76770»; |

7) в приложении № 2 «Методика оценки эффективности реализации республиканской целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике в 2011–2013 годах» к Программе:

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

«Количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики и нормативных правовых актов органов исполнительной власти Чувашской Республики, регулирующих правоотношения, участниками которых являются либо могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, единиц – источником информации являются данные органов исполнительной власти Чувашской Республики.»;

абзац восьмой считать абзацем девятым.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 						          И.Моторин