557-р

16.11.2012

557-р

16.11.2012

Внести изменения в следующие распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики:

- от 25 октября 2010 г. № 347-р слова «государственное учреждение здравоохранения» заменить словами «бюджетное учреждение Чувашской Республики»;

- от 25 мая 2012 г. № 247-р:

в пункте 3 слова «Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации» заменить словами «Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики»;

План внедрения универсальной электронной карты в Чувашской Республике, утвержденный указанным распоряжением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 						          И.Моторин

Приложение

к распоряжению Кабинета Министров Чувашской Республики

от 16.11.2012   № 557-р

П Л А Н 
внедрения универсальной электронной карты в Чувашской Республике

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (исполнители) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение бюджетным учреждением Чувашской Республики «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздравсоцразвития Чувашии (далее – уполномоченная организация) договора присоединения к правилам единой платежно-сервисной системы «Универсальная электронная карта» ОАО «Универсальная электронная карта» (далее – федеральная уполномоченная организация) | IV квартал 2012 г. | уполномоченная организация, Мининформполитики Чувашии |
|  | Обеспечение функционирования защищенного канала передачи данных между уполномоченной организацией и федеральной уполномоченной организацией | ноябрь 2012 г. | уполномоченная организация |
|  | Обеспечение функционирования информационных систем выпуска и обращения универсальных электронных карт уполномоченной организацией, интегрированных с информационной системой выпуска и обращения универсальных электронных карт федеральной уполномоченной организацией | декабрь 2012 г. | уполномоченная организация |
|  | Обеспечение функционирования пунктов приема заявлений на выдачу универсальной электронной карты и пунктов выдачи универсальной электронной карты | декабрь 2012 г. | уполномоченная организация |
|  | Заключение уполномоченной организацией договора на изготовление заготовок и персонализацию универсальной электронной карты в необходимом количестве для обеспечения выдачи универсальных электронных карт по заявлениям граждан с 1 января 2013 года | декабрь 2012 г. | уполномоченная организация |
|  | Обеспечение уполномоченной организацией размещения на универсальной электронной карте сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной удостоверяющими центрами, аккредитованными на соответствие действующему законодательству об электронной подписи | декабрь 2012 г. | уполномоченная организация |
|  | Разработка и внесение в установленном порядке правовых актов о системе универсальной электронной карты в Чувашской Республике, определяющих: перечень республиканских и муниципальных электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг; правила разработки, подключения и функционирования региональных и муниципальных электронных приложений и технические требования к ним; порядок подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты; порядок доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан; порядок доставки универсальных электронных карт, в том числе лично гражданину, не подавшему в установленные сроки заявление о выдаче ему указанной карты и не обратившемуся с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты; порядок выдачи дубликата универсальной электронной карты и размер платы за выдачу такого дубликата; порядок замены универсальной электронной карты | до 15 декабря 2012 г. | Мининформполитики Чувашии |
|  | Обеспечение возможности доступа пользователей универсальной электронной карты к электронным сервисам предоставления государственных и муниципальных услуг (включая сферу здравоохранения), в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи | до 15 декабря 2012 г. | Мининформполитики Чувашии |
|  | Осуществление авторизации заявителей с использованием средств авторизации инфраструктуры банков с использованием средств авторизации в федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА), а также с использованием открытых интерфейсов взаимодействия инфраструктуры универсальной электронной карты с ЕСИА, обеспечивающих возможность регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации пользователей универсальной электронной карты в инфраструктуре электронного правительства | до 15 декабря 2012 г. | Мининформполитики Чувашии |
|  | Ведение и актуализация справочников реквизитов платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, обеспечение доступа федеральной уполномоченной организации к указанным справочникам по единым форматам, разработанным федеральной уполномоченной организацией | до 15 декабря 2012 г. | Мининформполитики Чувашии |
|  | Проведение тестового обмена информацией между информационными системами поддержки выпуска и обращения универсальных электронных карт уполномоченной организации и информационной системой поддержки выпуска и обращения универсальных электронных карт федеральной уполномоченной организации при выдаче универсальной электронной карты | до 31 декабря 2012 г. | уполномоченная организация |
|  | Создание республиканских call-центров по вопросам выпуска и обращения универсальных электронных карт | до 31 декабря 2012 г. | Мининформполитики Чувашии, уполномоченная организация |
|  | Информирование граждан о преимуществах использования универсальной электронной карты | до 31 декабря 2012 г. | Мининформполитики Чувашии, уполномоченная организация |
|  | Проведение совместно с федеральной уполномоченной организацией апробирования возможности оплаты проезда на транспорте с использованием инфраструктуры универсальной электронной карты | до 1 апреля 2013 г. | Мининформполитики Чувашии, уполномоченная организация |

_____________