Утверждаю:

I заместитель Главы Козловского района

________________________ Палагин В.Е.

от  «______»_______________ 2007 года

Сетевой план- график

реализации комплексного проекта модернизации управления образования администрации Козловского района

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование муниципальной команды по сопровождению реализации комплексного проекта с привлечением учителей-победителей и участников ПНПО | Акимова С.А. | май 2007 года |
|  | Разработка и утверждение муниципального плана реализации комплексного проекта на период 2007-2009 годов | Акимова С.А. | июнь 2007 года |
|  | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих внедрение новой системы оплаты труда в МОУ | Павлова В.В. | III квартал 2007 года |
|  | Уведомление педагогических работников о введении новой системы дифференцированной оплаты труда. | Руководители ОУ | до 01.07.2007 года |
|  | Введение новой системы оплаты труда. | Павлова В.В. | III квартал 2007 года |
|  | Формирование расходов на образование в бюджете района, ОУ на основе принципов НПФ | Павлова В.В. | 2007-2009 г.г. |
|  | Подписание соглашения о приеме средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта | Панкратова А.Ю. | до 28 июня 2007 года |
|  | Использование электронной формы отчетности реализации проекта и графика отчетности по проекту | Павлова В.В. Воробьева О.А. | август-сентябрь 2007 года |
|  | Изучение и обсуждение проекта Закона Чувашской Республики «О новой системе оплаты труда работников общего образования в Чувашской Республике» | Акимова С.А. | июнь-июль 2007 года |
|  | Руководство Постановлением Кабинета Министров Чувашской республики «О мерах по реализации закона Чувашской республики «О новой системе оплаты труда работников общего образования в Чувашской Республике». | ЦБ РУО | II квартал 2007 года |
|  | Изучение и обсуждение показателей (индикаторов) результативности и эффективности работы руководителей и педагогических работников ОУ | Акимова С.А. Павлова В.В. | III квартал 2007 года |
|  | Изучение инструктивно-методических рекомендаций по оплате труда руководителей и педагогических работников ОУ | ОУ | III квартал 2007 года |
|  | Обновление должностных обязанностей учителей | Руководители ОУ | III квартал 2007 года |
|  | Проведение общественного обсуждения Концепции новой системы оплаты труда работников общего образования и согласования с президиумом районной организации профсоюза | Акимова С.А. Чернов Н.И. | III квартал 2007 года |
|  | Направление на обучение финансовых и административных работников РУО и школ по введению новой системы оплаты труда | Павлова В.В. | 2007-2009 г.г. |
|  | Принятие перечня отслеживаемых тенденций и зон ответственности за показатели качества образования за муниципальным и школьным уровнем управления | Воробьева О.А. | III квартал |
|  | Изучение и обсуждение плана информационно-аналитического обеспечения системы образования района на год, включающего комплекс мониторинговых исследований и процедур оценки качества образования | Воробьева О.А. | октябрь 2007 года |
|  | Заслушивание публичных докладов директоров школ, начальника РУО | Акимова С.А. Руководители ОУ | август-сентябрь 2007 года |
|  | Размещение публикаций о системе образования в СМИ | Ларионов А.А. | ежеквартально с сентября 2007 года |
|  | Аттестация педагогических и руководящих работников ОУ района по вариативным формам и процедурам | Аттестационная комиссия | с октября 2007 года |
|  | Проведение мониторинга внедрения новой системы оценки и аттестации персонала в отрасли (аналитический доклад) | Акимова С.А. Павлова В.В. | 2007-2009 г.г. |
|  | Проведение итоговой аттестации выпускников основной школы по новым формам государственной (итоговой) аттестации | Воробьева О.А. | 2007 год |
|  | Подготовка аналитического материала на основе государственной (итоговой аттестации) выпускников 9, 11 классов | Воробьева О.А. | ежегодно |
|  | Обсуждение и принятие реестра олимпиад, соревнований и конкурсов с обозначением их статуса для зачета портфолио при аттестации учителей, оценки результативности образовательных программ ОУ | Соловьева В.М. | сентябрь-октябрь 2007 год |
|  | Реализация проекта по внедрению новых способов исчисления образовательного рейтинга учащихся (портфель достижений учащихся) | Воробьева О.А. | 2008 год |
|  | Формирование банка данных лучших выпускников школ района «Будущее Чувашии» | Воробьева О.А. | 2007-2009 г.г. |
|  | Участие в республиканских семинарах, конференциях на темы: - по интеграции ОУ с учреждениями дополнительного и профессионального образования всех уровней; - реализация приоритетных нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение», их влияние на развитие системы образования в республике; - обобщение опыта функционирования типовых моделей базовых школ; - создание и развитие школьной интернет-сети, дистанционного обучения | Руководители ОУ Филиппова И.Г. Акимова С.А. Воробьева О..А. | 2007-2009 г.г. |
|  | Реализация и совершенствование муниципальной программы сетевого взаимодействия ОУ района | Воробьева О.А. Руководители ОУ | 2007-2009 г.г. |
|  | Аналитический отчет, презентации: профильная сельская, городская школы |  |  |
|  | Привлечение общественных наблюдателей за проведением итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов | Воробьева О.А. | ежегодно |
|  | Публикация ежегодного аналитического отчета о состоянии системы образования района, публичных отчетов ОУ | Акимова С.А. Руководители ОУ | ежегодно |
|  | Информационное сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации) | Ларионов А.А. | систематически 2007-2009 г.г. |
|  | Ежеквартальные отчеты-справки о ходе реализации проекта | Воробьева О.А. Павлова В.В. | ежеквартально |

Начальник управления образования

администрации Козловского района 										С.А. Акимова