Утверждаю

Директор школы              М.А. Арзамасова

План работы

по обучению компьютерной грамотности

населения микрорайона МОУ «Тюрлеминская СОШ»

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ ситуации на территории Тюрлеминского и Аттиковского сельских поселений по определению необходимости обучения компьютерной грамотности путём социального опроса. | Декабрь - январь | Гуренькова К.П. |
| 2 | День открытых дверей с целью ознакомления возможностями школы по организации обучения компьютерной грамотности. | Январь | Администрация школы |
| 3 | Создание педагогической группы для обучения населения компьютерной грамотности. | Январь | Администрация школы |
| 4 | Разработка и утверждение программы обучения «Изучаем компьютерную грамотность» | Февраль | Педагогическая группа |
| 5 | Составление сметы расходов на обучение населения | Февраль | Сидорова И.Л. |
| 6 | Набор группы, начало обучения желающих | Март | Педагогическая группа |
| 7 | Конец обучения. Выдача школьных удостоверений о прохождении курсов. | Май | Администрация школы |