План работы МОУ «Атнарская СОШ» с населением микрорайона

по обеспечению всеобщей компьютерной грамотности населения

на 2010 год

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение соцопроса среди жителей микрорайона | 11.01 - 31.01 | Волонтеры из числа обучающихся школы |
| 2 | Составление обучающей программы и расписания занятий | 01.02 – 07.02 | Мигушкин С.Д. Кузьмина Л.В. |
| 3 | Проведение организационного собрания | 2 неделя февраля | Кузьмина Л.В. |
| 4 | Определение и комплектование целевых групп | 15.02 – 21.02 | Мигушкин С.Д. |
| 5 | Проведение занятий | 1 раз в неделю 22.02 -31.05 06.09 – 29.11 | Мигушкин С.Д. Волонтеры из числа обучающихся школы |
| 6 | Промежуточные публикации о ходе выполнения плана в СМИ | 1 неделя июня | Волонтеры из числа обучающихся школы |