План  участия  МОУ гимназии №8 в реализации КПМО

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| I.Произвести уведомление работников об изменении в системе оплаты труда | Июнь, 2007 | Л. В. Долгова, директор гимназии |
| II. Создание нормативно-правовой базы: -Внести изменения в Устав гимназии; -Внести изменения в Положение об Управляющем Совете гимназии; - Внести изменения в Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка; - Разработать и принять Положение о распределении стимулирующий части НСОТ; - Издать приказа о введении с 1.09. 2007 г. в МОУ гимназии № 8 НСОТ; - Разработать положение о комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда. | Август, сентябрь, 2007 | Администрация и УС гимназии |
| III. Организационная работа по реализации КПМО в гимназии №8 1.Обсуждение вопроса об участии МОУ гимназии №8 в КПМО с различными целевыми группами: - С работниками гимназии (Проведение собраний работников МОУ гимназии №8); -С родительской общественностью (родительские собрания, прямая линия по телефону и Интернету); -С общественностью города (периодическая печать); -С обучающимися (классные часы, сборы по параллелям). 2. Отражение хода реализации КПМО: - оформление баннера на фасаде школы; - создание баннера на сайте гимназии; - выступление в периодической печати; 3. Расширение общественного участия в реализации КПМО: - заседания Управляющего Совета гимназии; - конференция по вопросам реализации КПМО в гимназии №8; - заседания Попечительского Совета «Содружество родителей гимназии №8». | Август, сентябрь,2007 Сентябрь, октябрь, 2007 Июль-сентябрь Сентябрь Август, 2007 Август, 2007 Июль-сентябрь Регулярно Ноябрь, 2007 По мере необходимости | Администрация, члены профкома и УС гимназии Классные руководители Администрация А.В. Димитриев, учитель информатики Администрация Администрация и члены УС гимназии |
| IV. 1. Рассмотрение вопросов о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 2. Произведение выплат из стимулирующей части ФОТ | Один раз в полгода Ежемесячно | Л.В. Долгова, директор школы Н. В. Миронова, бухгалтер гимназии |
| V. Повышение квалификации администрации и бухгалтерского корпуса гимназии по вопросам перехода на НСОТ (участие в соответствующих республиканских семинарах) | Август-декабрь | Л. В. Долгова Н. В. Миронова |
| VI. Мониторинг состояния развития внутришкольной образовательной и воспитательной системы для организации оценивания результативности труда учителя: - оформление оценочного портфолио каждого учителя; - мониторинг индивидуальных достижений учащихся; - мониторинг аттестации учащихся (результаты итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов, итоги экзаменов муниципального уровня, результаты административных контрольных работ); - мониторинг результатов городских и республиканских олимпиад, дистанционных олимпиад и творческих конкурсов; | В течение года | Администрация |
| VII. Повышение эффективности качества образования: - создание дополнительных АРМ учителя; - создание мультимедиалаборатории (на средства, полученные от гранта в размере 50 тыс. руб.); - активное использование оборудования, поступившего в рамках КПМО; - осуществление качественного, современного ремонта на средства, выделенные в рамках КПМО; - освоение ВКС (оборудования, поступившего в рамках проекта «Гимназический Союз России»); - Запуск программы «1С: ХроноГрафШкола 2,5» | В течение года Февраль, 2008 Сентябрь, 2007 Август, 2007 В течение года Октябрь, 2007 | Администрация А.В. Димитриев, учитель информатики |