Утверждаю

Директор школы

Садрисламова В.В.

План мероприятий

по переходу МОУ « Алгашинская СОШ»

Шумерлинского района

на новую систему оплаты труда

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы из числа директор школы, работников бухгалтерии, отдела кадров с участием представительного органа работников (далее – рабочая группа) | до 22.10.2008 | Садрисламова В.В. |
| 2 | 1) Проведение анализа штатного расписания по всем группам персонала для определения: соотношения должностей работников, предусмотренных штатным расписанием учреждения, с профессиональными квалификационными группами и квалификационными уровнями; штатной численности работников учреждения в разрезе профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней; штатной численности заместителей руководителя учреждения; численности работников, которым в настоящее время установлены выплаты компенсационного характера и их размеры; численности работников, получающих выплаты стимулирующего характера, а также иные выплаты, установленные законодательством. 2) Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат компенсационного характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время. 3) Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат стимулирующего характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время. | до 10.11.2008 | Садрисламова В.В. |
| 3 | Подготовка предложений по: 1) формированию нового штатного расписания учреждения и прогноза необходимого объема финансирования; 2) определению окладов (ставок) по соответствующим ПКГ; 3) размерам и условиям выплат компенсационного характера; 4) наименованиям, условиям и размерам выплат стимулирующего характера; 5) перечню работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры; 6) перечню трудовых функций, исполнение которых не требует закрепления в штатном расписании соответствующей должности; 7) перечню трудовых функций, которые могут быть переданы для исполнения сторонним организациям на условиях гражданско-правовых договоров. Разработка критериев оценки эффективности работы различных категорий работников, включающих: прямую зависимость результатов работы непосредственно от работника; определение целевых показателей работы, достижимых для большинства работников; возможность оценки работы по критериям эффективности методами, которые не должны вызывать двойственных толкований и быть понятными для работников. Разработка текста локального нормативного акта, устанавливающего новые системы оплаты труда. | до 10.11.2008 | Рабочая группа школы |
| 4 | Подготовка материалов для доклада директора на общем собрании трудового коллектива. | до 28.10.2008 | Рабочая группа учреждения |
| 5 | Совещание при директоре совместно с профкомом о новой системе оплаты труда и изменений в коллективный договор | 5.11.2008 | Директор Предс. профкома |
| 6 | Разработка текста изменений и дополнений в коллективный договор в части положения об оплате труда | до 10.11.2008 | Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений |
| 7 | Проведение общего собрания трудового коллектива по принятию изменений и дополнений в коллективный договор, определенных сторонами трудовых отношений. Уведомление работников об изменении условий трудового договора. | до 20.11.2008 | Семенова О.А. |
| 8 | Внесение изменений и дополнений в коллективный договор и регистрация договора в установленном законодательством порядке, заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам работников | до 20.11.2008 | Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, |
| 9 | Подготовка нового штатного расписания | до 15.11.2008 | Садрисламова В.В. |
| 10 | Совещание при директоре о переходе учреждения на новую систему оплаты труда. | до 20..10.2008 | Директор |
| 11 | Регулярное размещение на Интернет-сайте школы информации о переходе на новую систему оплаты труда. | не реже одного раза в декаду месяца | Панзина Е.О. |
| 12 | Утвердить план перехода на новую систему оплаты труда на Совете Учреждения | 21.10.08 | Оборина Г.П., председатель Совета Учреждения |