Отчет

по реализации комплексного проекта модернизации образования

в Яльчикском районе на 5 июля 2007 года

В рамках реализации комплексного проекта модернизации образования в Яльчикском районе проделаны следующие мероприятия:

| №№ | Наименование мероприятий | Проделанная работа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление о внесении изменений и дополнений в уставы образовательных учреждений при введении форм общественного участия в управлении образовательным учреждением, положений об органе самоуправления по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения | Все школы района |
| 2. | Формирование муниципальной рабочей группы по сопровождению реализации комплексного проекта с привлечением учителей – победителей и участников ПНПО | Приказ РОО и МП от 26.06.2007 г. № 66/01-04 |
| 3. | Заключение Соглашений о передаче средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию комплексного проекта с администрацией Яльчикского района | Соглашение №445 о предоставлении средств из республиканского бюджета ЧР в 2007 году бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов ЧР на внедрение комплексного проекта модернизации образования в ЧР, заключаемое с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов ЧР от 25.06.2007 года |
| 4. | Ведение электронной формы регулярной отчетности реализации проекта и графика отчетности по проекту | Проводятся работы по ведению электронной формы отчетности |
| 5. | Утверждение сетевого план-графика реализации в Яльчикском районе Чувашской Республики комплексного проекта модернизации образования на период 2007 – 2009 гг. | Приказ РОО и МП от 26.06.2007 г. № 66/01-04 |
| 6. | Обсуждение муниципальной программы реструктуризации сети ОУ | Постановлением Главы Яльчикского района №212 от 07.07.2006 г. Реорганизованы Шемалаковская СОШ в ООШ, Шаймурзинская ООШ в начальные классы Кильдюшевской СОШ в д.Кильдюшево; закрыты начальные классы Янтиковской ООШ в д. Новое Изамбаево, начальные классы Эшмикеевской ООШ в д. Старое Арланово, начальные классы Байдеряковской СОШ в д. Ап-Темяши. |
| 7. | Привлечение института общественных наблюдателей (контроля) за проведением итоговой аттестации выпускников 11 класса | Проведен единый государственный экзамен по русскому языку с привлечением общественных наблюдателей |
| 8. | Публикация ежегодного аналитического отчета общеобразовательных учреждений района | Опубликованы доклады 16 общеобразовательных школ района |
| 9. | Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.) | На сайте РОО и МП открыт баннер «Комплексный проект модернизации образования» |
| 10. | Уведомление работников общеобразовательных учреждений района об изменениях условий труда в части оплаты труда | Все работники всех общеобразовательных учреждений района |
| 11. | Проведение итоговой аттестации выпускников основной школы по новым формам государственной (итоговой) аттестации | Аттестация проведена во всех 9-х классах общеобразовательных школах района |
| 12. | Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой аттестации) выпускников 9, 11 классов на уровне района | Проведен по окончании итоговой аттестации |
| 13. | Ремонт и оснащение общеобразовательных учреждений района в соответствии с графиком реализации КПМО на 2007 год | Ремонтные работы и противопожарные мероприятия по подготовке общеобразовательных учреждений района к новому учебному году и к работе в зимних условиях проведены на сумму 37,8% от выделенной субсидии |