Утверждена

решением Собрания депутатов

Яльчикского района ЧР

от 27.07.2006 г. № 6\3-с

Подпрограмма

«Модернизация системы воспитания детей и молодёжи в Яльчикском районе» районной целевой программы развития образования в Яльчикском районе

на 2006-2010 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | - подпрограмма «Модернизация системы воспитания детей и молодёжи в Яльчикском районе» районной целевой программы развития образования в Яльчикском районе на 2006-2010 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки подпрограммы | - Закон Российской Федерации «Об образовании» - Закон Чувашской Республики «Об образовании» - распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июля 2005 года № 1052-07 «Об обеспечении выполнения комплекса мероприятий по реализации приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации на период до 2010 года» - Указ Президента Чувашской Республики от 5 октября 2005 г. № 101 «О дополнительных мерах по поддержке и развитию инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования в Чувашской Республике» - Указ Президента Чувашской Республики от 28 декабря 2005 года № 127 «О Годе духовного просвещения» |
| Заказчик подпрограммы | - Министерство образования и молодёжной политики Чувашской Республики - отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района |
| Основной разработчик подпрограммы | - отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района |
| Цель подпрограммы | - обеспечение функционирования эффективных воспитательных систем, направленных на формирование у подрастающего поколения духовности, культуры, гражданской ответственности и правового самосознания, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда |
| Задачи подпрограммы | - совершенствование организационно- методических механизмов функционирования эффективных воспитательных систем - создание инновационных воспитательных систем, нацеленных на актуальное содержание воспитания, через интеграцию социокультурного пространства Яльчикского района - реализация воспитательного потенциала детских и молодёжных общественных объединений - формирование эффективной системы оценки качества воспитания с учётом социального заказа семьи, общества, государства - развитие новых моделей учреждений дополнительного образования детей. |
| Срок реализации подпрограммы | - 2006-2010 годы |
| Перечень приоритетных мероприятий | - формирование организационно- методических механизмов, функционирование эффективных воспитательных систем - формирование сети инновационных воспитательных систем - обеспечение условий для эффективной реализации воспитательного потенциала детских и молодёжных общественных объединений - создание системы мониторинга и оценки результативности воспитательной деятельности - создание условий для функционирования новых моделей учреждений дополнительного образования детей |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | - отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района, отдел социального развития, образовательные учреждения Яльчикского района |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - общая сумма финансирования составляет 468,1 тыс.рублей, в том числе: - средства местных бюджетов 447,2 тыс.рублей; - внебюджетные источники 20,9 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - создание организационно-методических документов, обеспечивающих эффективную деятельность воспитательных систем - создание инновационных воспитательных систем в образовательных учреждениях - качественное психолого-педагогическое сопровождение воспитательных систем - повышение уровня методической культуры педагогов, практическое применение ими современных форм и методов организации воспитательной деятельности - создание и функционирование системы мониторинга, оценки эффективности и результативности воспитательных систем - наличие новых моделей и практик в дополнительном образовании детей |
| Организация контроля за исполнением подпрограммы | - отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района осуществляет в установленном порядке общее руководство и контроль за выполнением подпрограммы - образовательные учреждения и иные учреждения, отделы администрации Яльчикского района, ответственные за исполнение мероприятий, ежегодно к 1 марта до 2011 года информируют о ходе выполнения подпрограммы - отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района – Министерство образования и молодёжной политики Чувашской республики ежегодно к 1 апреля 2011 года. |

Введение

Подпрограмма «Модернизация системы воспитания детей и молодёжи в Яльчикском районе на 2006-2010 годы» (далее подпрограмма) является самостоятельным компонентом Районной целевой программы развития образования в Яльчикском районе на 2006-2010 годы.

Подпрограмма разработана на основе анализа современного состояния системы воспитания в Яльчикском районе в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Чувашской Республики «Об образовании», распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июня 2005 года № 1052-07 «Об обеспечении выполнения комплекса мероприятий по реализации приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации на период до 2010 года», Указом Президента Чувашской Республики от 5 октября 2005 года № 101 «О дополнительных мерах по поддержке и развитию инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования в Чувашской Республике», Указом Президента Чувашской Республики от 28 декабря 2005 года № 127 «О Годе духовного просвещения».

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её

решения программным методом

Воспитание детей и молодёжи определяется как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для самореализации личности.

В настоящее время в системе образования Яльчикского района функционирует 3 дошкольных образовательных учреждения, 24 общеобразовательные школы. В числе 24 школ 11 средних, 12 основных, 1 начальная общеобразовательных учреждений, при 14 школах – 28 дошкольных групп. Среди них 5 базовых школ, 2  ресурсные центры.

В 24 общеобразовательных школах обучается 3330  учащихся. С ними работают 11 заместителей директоров по воспитательной работе, 10 старших вожатых, 9 социальных педагога.

В решении задач воспитания детей и молодёжи важно взаимодействие общеобразовательных школ с учреждениями дополнительного образования детей. Системообразующими центрами развития дополнительного образования детей являются 3 учреждения: Дом детского и юношеского творчества, Детско-юношеская спортивная школа имени олимпийского призёра А.Игнатьева, детская школа искусств. Они координируют деятельность образовательных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования, обеспечивают их организационно-методическое сопровождение, выстраивают систему итоговых воспитательных мероприятий. Всего системой дополнительного образования охвачено 2922 учащихся (87 %).

Платными дополнительными образовательными услугами пользуются в основном обучающиеся в школе искусств.

Серьезное внимание в районе уделяется работе с одаренными детьми. Вошло в традицию проведение таких мероприятий, как «Сердце матери», «Ученик года», фестиваль художественного творчества «Цветы Чувашии», фольклора «Перепёлочка», детской поэзии «Костры Сеспеля», конференции-фестивали научного творчества обучающихся «Exelsior» и др.

Активное участие в республиканских мероприятиях принимают  образовательные учреждения МОУ «Б-Озерская ООШ», МОУ «Сабанчинская ООШ», МОУ «Яльчикская СОШ», МОУ «Новошимкусская СОШ», МОУ «Кошки-Куликеевская СОШ».

Системе воспитания детей и молодёжи отводится одна из ведущих ролей в развитии инфраструктуры летнего отдыха детей и молодёжи. В 2006 году организованными формами отдыха было охвачено 353 детей. В 11 пришкольных оздоровительных лагерях отдыхало 270 детей, в профильных лагерях – 83 детей.

В Яльчикском районе накоплен определенный опыт межведомственного взаимодействия в решении проблем детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Наиболее эффективной формой такого взаимодействия является деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района. Основными задачами комиссии являются предупреждение  безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; проведение социально-педагогической реабилитации детей, находящихся в социально-опасном положении.

При районном отделе образования и молодёжной политики действует комиссия по профилактике детской безнадзорности и беспризорности.

С 1 сентября 2005 года начал функционировать центр диагностики и консультирования районного отдела образования и молодёжной политики администрации района. Главной целью Центра является ранняя диагностика и профилактика  отклонений в развитии , поведении  у детей и подростков и содействие в формировании психологически здоровой личности.

Особый социальный институт воспитания детей и молодёжи представляют собой детские и молодёжные общественные объединения. Основная форма детского движения в Яльчикском районе – школьные объединения. На протяжении последних лет велась целенаправленная работа по развитию школьного самоуправления – подготовка воспитанников к участию в общественном самоуправлении , воспитание лидерских качеств. В настоящее время в районе участвуют 24 школьных детских   объединений, которые насчитывают 2922 школьника. Успешно развиваются объединения «Млечный путь» МОУ «Яльчикская средняя общеобразовательная школа», «ДОМ» МОУ «Малотаябинская средняя общеобразовательная школа», «Родник» МОУ «Сабанчинская основная  общеобразовательная школа». Ежегодно в дни фестиваля детских общественных организаций подводятся итоги районного конкурса на лучшую детскую организацию.

Воспитательные функции в школе выполняют все педагоги, однако ключевая роль принадлежит классным руководителям. В системе школьного образования работает 474 педагога, в том числе 242 классных руководителя (51 процент от всего контингента педагогических работников). Классный руководитель непосредственный и основной организатор воспитательной работы в школе, от качественной работы которого зависит реализация поставленных целей и задач воспитания. В целях выявления и поддержки творчески работающих классных руководителей проводится районный конкурс классных руководителей «Лучший классный руководитель». Классные  руководители также участвуют в республиканском конкурсе «Лучший классный руководитель».

Требования к педагогам в современных условиях значительно изменились. Сегодняшней системе образования нужен высокообразованный, духовно богатый профессионал – человек нового мышления, сориентированный на ребёнка как на высшую ценность. В связи с этим остаётся актуальной проблема модернизации системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

В районе работают постоянно действующие семинары директоров по учебно-воспитательной работе, старших вожатых, заместителей директоров по воспитательной работе, а также творческая группа заместителей директоров по воспитательной работе. В 2005-2006 учебном году проблемы воспитания обсуждались на районных семинарах на базе МОУЦ «Большетаябинская СОШ», МОУ «Эшмикеевская ООШ им.С.А.Андреева» и Дома детского творчества.

Настоящая подпрограмма содержит ряд  конкретных инструментариев для реализации поставленных задач, нацеливает усилия педагогов на обеспечение режима устойчивого развития воспитательных систем.

Стратегическими ориентирами реализации подпрограммы являются создание творческой образовательной среды для воспитания духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности, формирование высококвалифицированного корпуса педагогов-воспитателей.

II.Цель, задачи и сроки реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение функционирования эффективных воспитательных систем, направленных на формирование у подрастающего поколения духовности, культуры, гражданской ответственности и правового самосознания, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

Задачи подпрограммы:

совершенствование организационно-методических механизмов функционирования эффективных воспитательных систем;

создание инновационных воспитательных систем, нацеленных на актуальное содержание воспитания, через интеграцию социокультурного пространства Яльчикского района;

реализация воспитательного потенциала детских и молодёжных общественных объединений;

формирование эффективной системы оценки качества воспитания с учетом социального заказа семьи, общества, государства;
     развитие новых моделей учреждений дополнительного образования детей.

Срок реализации подпрограммы: 2006-2010 годы.

III.Система подпрограммных мероприятий

Мероприятия подпрограммы (приложение № 1), направленные на модернизацию системы воспитания при соответствующей государственной поддержке, содержат следующие разделы:

формирование  сети инновационных воспитательных систем;

обеспечение условий для эффективной реализации воспитательного потенциала детских и молодёжных общественных объединений;

создание эффективной системы мониторинга и оценки результативности воспитательной деятельности;

создание условий для функционирования новых моделей учреждений дополнительного образования детей и молодёжи.

IV.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

местный бюджет;

внебюджетные средства.

объем  инвестиций и других расходов на осуществление подпрограммы может ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета (таблица 1).

ТАБЛИЦА 1

объемы и источники финансирования подпрограммы

по годам её реализации (рублей)

| Общий объем затрат по источникам финансирования | 2006-2010 годы | В том числе по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Местный бюджет | 493700 | 95100 | 113000 | 134000 | 151600 |
| Внебюджетные средства | 19100 | 3700 | 4000 | 5100 | 6300 |
| ИТОГО: | 512800 | 98800 | 117000 | 139100 | 157900 |

V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы,

основные индикаторы её эффективности

Результатами реализации подпрограммы станут:

создание организационно-методических документов, обеспечивающих эффективную деятельность воспитательных систем;

изменение качества воспитательных систем в 90 процентов образовательных учреждений;

создание инновационных  воспитательных систем в 50 процентов образовательных учреждений;

качественное психолого-педагогическое сопровождение воспитательных систем;

повышение уровня методической культуры педагога-воспитателя, практическое применение 80 процентов педагогов новых форм и методов организации воспитательной деятельности;

создание и функционирование системы мониторинга, оценки эффективности и результативности воспитательных систем;

наличие новых моделей и практик в дополнительном образовании детей.

Эффективность  реализации подпрограммы определяется перечнем индикаторов (приложение № 2).

VI. Механизм реализации, организация управления и контроль за

выполнением подпрограммы

Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района осуществляет в установленном порядке общее руководство и контроль за выполнением подпрограммы.

Образовательные учреждения и иные учреждения, отделы администрации Яльчикского района, ответственные за исполнение мероприятий, ежегодно к 1 марта до 2011 года информируют о ходе выполнения подпрограммы. Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района – Министерство образования и молодёжной политики Чувашской Республики ежегодно к 1 апреля до 2011 года.

Приложение № 1

к подпрограмме «Модернизация системы

воспитания детей и молодёжи в Яльчикском

районе» районной целевой программы развития

образования в Яльчикском районе

на 2006-2010 годы

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по реализации подпрограммы «Модернизация системы воспитания детей и

молодёжи в Яльчикском районе» районной целевой программы развития образования

в Яльчикском районе на 2006-2010 годы

| № п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения (годы) | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| I. Формирование организационно-методических механизмов функционирования эффективных воспитательных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование электронной библиотеки по актуальным проблемам воспитательной работы и дополнительного образования детей | Информационно-методический центр отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района, Дом детского и юношеского творчества | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 100 | - |  |  | 100 |
|  |  |  | 2008 | 200 | - |  |  | 200 |
|  |  |  | 2009 | 300 | - |  |  | 300 |
|  |  |  | 2010 | 400 | - |  |  | 400 |
| 1.2 | Проведение обучающих семинаров-тренингов по современным методикам организации воспитательной работы для классных руководителей | Информационно-методичес-кий центр отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 300 | - |  |  | 300 |
|  |  |  | 2008 | 400 | - |  |  | 400 |
|  |  |  | 2009 | 500 | - |  |  | 500 |
|  |  |  | 2010 | 600 | - |  |  | 600 |
|  | Всего по разделу |  |  | 2800 | - |  |  | 2800 |
| II.Формирование сети инновационных воспитательных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Организация деятельности экспериментальных площадок по внедрению инновационных технологий воспитания | Информационно-методичес-кий центр отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 400 | 400 |  |  | 800 |
|  |  |  | 2008 | 500 | 500 |  |  | 1000 |
|  |  |  | 2009 | 600 | 600 |  |  | 1200 |
|  |  |  | 2010 | 700 | 700 |  |  | 1400 |
| 2.2 | Проведение районного этапа Всероссийского конкурса воспитательных систем, участие на республиканском этапе | Информационно-методичес-кий центр отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 100 | - |  |  | 100 |
|  |  |  | 2008 | 200 | - |  |  | 200 |
|  |  |  | 2009 | 300 | - |  |  | 300 |
|  |  |  | 2010 | 400 | - |  |  | 400 |
| 2.3 | Разработка и апробация программ по здоровьесберегающим технологиям | Информационно-методичес-кий центр отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 100 | 100 |  |  | 200 |
|  |  |  | 2008 | 200 | 200 |  |  | 400 |
|  |  |  | 2009 | 300 | 300 |  |  | 600 |
|  |  |  | 2010 | 400 | 400 |  |  | 800 |
| 2.4 | Участие в конкурсе инновационных авторских программ, разработок и методических пособий по проблемам воспитания детей и молодёжи | Информационно-методичес-кий центр отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 100 | - |  |  | 100 |
|  |  |  | 2008 | 200 | - |  |  | 200 |
|  |  |  | 2009 | 300 | - |  |  | 300 |
|  |  |  | 2010 | 400 | - |  |  | 400 |
| 2.5 | Участие в республиканском конкурсе на лучшую организацию воспитательной работы в детских оздоровительных учреждениях (пришкольные лагеря) | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района, ГУРОФСС РФ по Чувашской Республике – Чувашия, отдел соцразви-тия населения | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 100 | - |  |  | 100 |
|  |  |  | 2008 | 200 | - |  |  | 200 |
|  |  |  | 2009 | 300 | - |  |  | 300 |
|  |  |  | 2010 | 400 | - |  |  | 400 |
| 2.6 | Организация профильных лагерей | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 38000 | - |  |  | 38000 |
|  |  |  | 2008 | 41000 | - |  |  | 41000 |
|  |  |  | 2009 | 45000 | - |  |  | 45000 |
|  |  |  | 2010 | 50000 |  |  |  | 50000 |
| 2.7 | Проведение районных и участие на республиканских фестивалях и смотрах конкурсах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | художественного творчества «Цветы Чувашии» | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района | 2007 | 3000 | - |  |  | 3000 |
|  |  |  | 2009 | 5000 | - |  |  | 5000 |
|  | фольклора «Перепёлочка» | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 3000 | - |  |  | 3000 |
|  |  |  | 2010 | 5000 | - |  |  | 5000 |
|  | Детской поэзии «Костры Сеспеля» | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 1500 | - |  |  | 1500 |
|  |  |  | 2008 | 1800 | - |  |  | 1800 |
|  |  |  | 2009 | 2000 | - |  |  | 2000 |
|  |  |  | 2010 | 2000 | - |  |  | 2000 |
|  | творческих работ «Сердце матери | Дом детского и юношеского творчества | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 500 | - |  |  | 500 |
|  |  |  | 2008 | 600 | - |  |  | 600 |
|  |  |  | 2009 | 700 | - |  |  | 700 |
|  |  |  | 2010 | 800 | - |  |  | 800 |
|  | Социальных проектов по проблемам толерантности «Мир, в котором я живу» | Центр диагностики и консультирования | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
| 2.8 | Проведение районных и участие на республиканских слетах и конкурсах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учащихся образовательных учреждений «Правовой марафон» | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 300 | - |  |  | 300 |
|  |  |  | 2008 | 400 | - |  |  | 400 |
|  |  |  | 2009 | 500 | - |  |  | 500 |
|  |  |  | 2010 | 600 | - |  |  | 1200 |
|  | Учащихся образовательных учреждений «Ученик года» | Дом детского и юношеского творчества | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 200 | 300 |  |  | 500 |
|  |  |  | 2008 | 300 | 500 |  |  | 800 |
|  |  |  | 2009 | 500 | 500 |  |  | 1000 |
|  |  |  | 2010 | 600 | 600 |  |  | 1200 |
|  | Творческих работ учащихся «Марш парков» | Дом детского и юношеского творчества | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 200 | - |  |  | 200 |
|  |  |  | 2008 | 300 | - |  |  | 300 |
|  |  |  | 2009 | 400 | - |  |  | 400 |
|  |  |  | 2010 | 400 | - |  |  | 400 |
|  | Конкурс-игра «Ростки возрождения» | Дом детского и юношеского творчества | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 300 | - |  |  | 300 |
|  |  |  | 2008 | 500 | - |  |  | 500 |
|  |  |  | 2009 | 800 | - |  |  | 800 |
|  |  |  | 2010 | 1000 | - |  |  | 1000 |
|  | Олимпиада по краеведению | Дом детского и юношеского творчества | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 500 | - |  |  | 500 |
|  |  |  | 2008 | 600 | - |  |  | 600 |
|  |  |  | 2009 | 700 | - |  |  | 700 |
|  |  |  | 2010 | 800 | - |  |  | 800 |
|  | Конкурс агитационных сценических программ | Дом детского и юношеского творчества | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 500 | - |  |  | 500 |
|  |  |  | 2008 | 700 | - |  |  | 700 |
|  |  |  | 2009 | 900 | - |  |  | 900 |
|  |  |  | 2010 | 1000 | - |  |  | 1000 |
|  | Слет туристов, краеведов и экологов | Дом детского и юношеского творчества | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 300 | - |  |  | 300 |
|  |  |  | 2008 | 400 | - |  |  | 400 |
|  |  |  | 2009 | 400 | - |  |  | 500 |
|  |  |  | 2010 | 600 | - |  |  | 600 |
|  | Слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | Дом детского и юношеского творчества, ГИБДД РОВД | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 1000 | - |  |  | 1000 |
|  |  |  | 2008 | 2000 | - |  |  | 2000 |
|  |  |  | 2009 | 3000 | - |  |  | 3000 |
|  |  |  | 2010 | 4000 | - |  |  | 4000 |
|  | Юнармейские игры «Зарница» и «Орленок» | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района, РОВД, военный комиссариат, ПЧ № 44, штаб по делам ГО и ЧС, отдел социального развития | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 7000 | - |  |  | 7000 |
|  |  |  | 2008 | 8000 | - |  |  | 8000 |
|  |  |  | 2009 | 9000 | - |  |  | 9000 |
|  |  |  | 2010 | 9000 | - |  |  | 9000 |
|  | Педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | Дом детского и юношеского творчества | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 300 | - |  |  | 300 |
|  |  |  | 2008 | 400 | - |  |  | 400 |
|  |  |  | 2009 | 500 | - |  |  | 500 |
|  |  |  | 2010 | 600 | - |  |  | 600 |
|  | Учреждений дополнительного образования | ДДиЮТ, ДЮСШ, ДШИ, отдел образования и молодёжной политики | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 500 | - |  |  | 500 |
|  |  |  | 2008 | 1000 | - |  |  | 1000 |
|  |  |  | 2009 | 1500 | - |  |  | 1500 |
|  |  |  | 2010 | 2000 | - |  |  | 2000 |
|  | Классных руководителей «Самый классный классный» | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 1000 | - |  |  | 1000 |
|  |  |  | 2008 | 1500 | - |  |  | 1500 |
|  |  |  | 2009 | 2000 | - |  |  | 2000 |
|  |  |  | 2010 | 2500 | - |  |  | 2500 |
|  | Заместителей директоров по воспитательной работе | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 300 | - |  |  | 300 |
|  |  |  | 2008 | 500 | - |  |  | 500 |
|  |  |  | 2009 | 700 | - |  |  | 700 |
|  |  |  | 2010 | 900 | - |  |  | 900 |
|  | Старших вожатых | Дом детского и юношеского творчества | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 300 | - |  |  | 300 |
|  |  |  | 2008 | 500 | - |  |  | 500 |
|  |  |  | 2009 | 700 | - |  |  | 700 |
|  |  |  | 2010 | 900 | - |  |  | 900 |
|  | Социальных педагогов | Центр диагностики и кон-сультирования отдела образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 200 | - |  |  | 200 |
|  |  |  | 2008 | 300 | - |  |  | 300 |
|  |  |  | 2009 | 400 | - |  |  | 400 |
|  |  |  | 2010 | 500 | - |  |  | 500 |
| 2.9 | Участие детей и молодёжи в республиканских, региональных, федеральных, международных конкурсах, конференциях, выставках, олимпиадах и т.д. | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 10000 | - |  |  | 10000 |
|  |  |  | 2008 | 12000 | - |  |  | 12000 |
|  |  |  | 2009 | 14000 | - |  |  | 14000 |
|  |  |  | 2010 | 15000 | - |  |  | 15000 |
| 2.10 | Проведение районных новогодних праздничных елок, участие в республиканских новогодних представлениях | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района, отдел социального развития района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 8000 | - |  |  | 8000 |
|  |  |  | 2008 | 10000 | - |  |  | 10000 |
|  |  |  | 2009 | 12000 | - |  |  | 12000 |
|  |  |  | 2010 | 14000 | - |  |  | 14000 |
| 2.11 | Проведение конференций, «круглых столов», коммуни-кативных площадок организаторов воспитания и дополнительного образования, курирующих детские и молодёжные общественные объединения | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 200 | 100 |  |  | 300 |
|  |  |  | 2008 | 300 | 200 |  |  | 500 |
|  |  |  | 2009 | 500 | 200 |  |  | 700 |
|  |  |  | 2010 | 600 | 300 |  |  | 900 |
| 2.12 | Проведение конференций-фестивалей научного, художественного творчества детей и молодёжи | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 300 | 200 |  |  | 500 |
|  |  |  | 2008 | 500 | 100 |  |  | 600 |
|  |  |  | 2009 | 600 | 200 |  |  | 800 |
|  |  |  | 2010 | 700 | 300 |  |  | 1000 |
| 2.13 | Проведение конференций, семинаров, круглых столов по проблемам внедрения современных технологий воспитания в массовую практику образовательных учреждений | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 300 | 300 |  |  | 600 |
|  |  |  | 2008 | 400 | 300 |  |  | 700 |
|  |  |  | 2009 | 400 | 400 |  |  | 800 |
|  |  |  | 2010 | 500 | 500 |  |  | 1000 |
| 2.14 | Проведение обучающих семинаров по здоровьесберегающим технологиям | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 300 | 300 |  |  | 600 |
|  |  |  | 2008 | 400 | 300 |  |  | 700 |
|  |  |  | 2009 | 400 | 400 |  |  | 800 |
|  |  |  | 2010 | 500 | 500 |  |  | 1000 |
| 2.15 | Разработка и внедрение в практику аттестации педагогов программ, диагностирующих воспитательный потенциал и уровень практической воспитательной работы | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчкского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 500 | - |  |  | 500 |
| 2.16 | Организация «яковлевских» чтений по проблемам воспитания детей и молодежи | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчикского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 300 | - |  |  | 300 |
|  |  |  | 2008 | 400 | - |  |  | 400 |
|  |  |  | 2009 | 500 | - |  |  | 500 |
|  |  |  | 2010 | 600 | - |  |  | 600 |
|  | Всего по району |  |  | 38800 | 9700 |  |  | 397700 |
| III, Обеспечение условий эффективной реализации воспитательного потенциала детских и молодёжных общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание и обновление информационной базы о действующих в образовательных учреждениях района детских объединениях | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района, дом детского и юношеского творчества | Ежегодно | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
| 3.2 | Разработка районных и внедрение республиканских программ развития детского движения, информационная поддержка | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | - |  | 500 | 500 |  |
|  |  |  | 2008 | - |  | 600 | 600 |  |
|  |  |  | 2009 | - |  | 700 | 700 |  |
|  |  |  | 2010 | - |  | 800 | 800 |  |
| 3.3 | Поддержка сельских детских общественных объединений, информационное сопровождение | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 5000 |  | - | 5000 |  |
|  |  |  | 2008 | 6000 |  | - | 6000 |  |
|  |  |  | 2009 | 7000 |  | - | 7000 |  |
|  |  |  | 2010 | 8000 |  | - | 8000 |  |
| 3.4. | Проведение Районного Слета детских общественных объединений | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 1500 |  | - | 1500 |  |
|  |  |  | 2008 | 2000 |  | - | 2000 |  |
|  |  |  | 2009 | 2300 |  | - | 2300 |  |
|  |  |  | 2010 | 2500 |  | - | 2500 |  |
| 3.5 | Разработка и реализация проектов по введению современных форм ученического самоуправления, поддержка детских и молодёжных социальных инициатив | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 200 |  | 200 | 400 |  |
|  |  |  | 2008 | 300 |  | 100 | 400 |  |
|  |  |  | 2009 | 400 |  | 300 | 700 |  |
|  |  |  | 2010 | 400 |  | 400 | 800 |  |
| 3.6 | Реализация проекта «Я – гражданин России» по формированию гражданских и социальных компетенций детей и молодежи | Дом детского и юношеского творчества | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 500 |  | - | 500 |  |
|  |  |  | 2008 | 700 |  | - | 700 |  |
|  |  |  | 2009 | 900 |  | - | 900 |  |
|  |  |  | 2010 | 1200 |  | - | 1200 |  |
| 3.7 | Проведение обучающих семи-наров по тематике «Формиро-вание демократического уклада в образовательном учрежде-нии» | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 400 |  | - | 400 |  |
|  |  |  | 2008 | 500 |  | - | 500 |  |
|  |  |  | 2009 | 600 |  | - | 600 |  |
|  |  |  | 2010 | 700 |  | - | 700 |  |
| 3.8. | Проведение семинаров, конференций, круглых столов и других по тематике «Роль ученического самоуправления в формировании инновационной воспитательной системы образовательного учреждения» | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 500 |  | - | 500 |  |
|  |  |  | 2008 | 600 |  | - | 600 |  |
|  |  |  | 2009 | 700 |  | - | 700 |  |
|  |  |  | 2010 | 800 |  | - | 800 |  |
| 3.9 | Участие на республиканских конкурсах на лучшую модель ученического самоуправления | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 500 |  | - | 500 |  |
|  |  |  | 2008 | 600 |  | - | 600 |  |
|  |  |  | 2009 | 700 |  | - | 700 |  |
|  |  |  | 2010 | 800 |  | - | 800 |  |
|  | Всего по разделу |  |  | 46300 |  | 3600 | 49900 |  |
| IV. Создание эффективной системы мониторинга и оценки результативности воспитательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и внедрение систе-мы оперативного получения информации о результа-тивности и эффективности воспитательной деятельности | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | - |  | 300 | 300 |  |
|  |  |  | 2008 | - |  | 400 | 400 |  |
|  |  |  | 2009 | - |  | 500 | 500 |  |
|  |  |  | 2010 | - |  | 600 | 600 |  |
| 4.2 | Обеспечение функционирова-ния районной системы монито-ринга и оценки результа-тивности воспитательной деятельности | Центр диагностики и консультирования отдела образования и молодёж-ной политики админи-страции Яльчикского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | - |  | 300 | 300 |  |
|  |  |  | 2008 | - |  | 400 | 400 |  |
|  |  |  | 2009 | - |  | 500 | 500 |  |
|  |  |  | 2010 | - |  | 600 | 600 |  |
| 4.4 | Разработка и внедрение современных методов оценки воспитательной деятельности образовательного учреждения в ходе его аттестации | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | - |  | 300 | 300 |  |
|  |  |  | 2008 | - |  | 400 | 400 |  |
|  |  |  | 2009 | - |  | 500 | 500 |  |
|  |  |  | 2010 | - |  | 600 | 600 |  |
| 4.5 | Разработка требований к портфолио образовательного учреждения по представлению результативности и эффектив-ности воспитательной деятель-ности | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2007 | - |  | 400 | 400 |  |
|  | Всего по разделу |  |  | - |  | 5800 | 5800 |  |
| V. Создание условий для функционирования новых моделей учреждений дополнительного образования детей и молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация маркетинговых исследований по удовлетворе-нию спроса детей и родителей на дополнительные образовательные услуги | Центр диагностики и консультирования отдела образования и молодёж-ной политики админи-страции Яльчикского района | Ежегодно | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
| 5.2 | Расширение спектра услуг дополнительного образования детей и молодёжи | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 3000 |  | - | 3000 |  |
|  |  |  | 2008 | 4000 |  | - | 4000 |  |
|  |  |  | 2009 | 5000 |  | - | 5000 |  |
|  |  |  | 2010 | 6000 |  | - | 6000 |  |
| 5.3 | Создание на базе Дома детского и юношеского творчества Центра дополнительного образования детей | Отдел образования и молодёжной политики администрации Яльчик-ского района | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 3000 |  | - | 3000 |  |
|  |  |  | 2008 | 4000 |  | - | 4000 |  |
|  |  |  | 2009 | 5000 |  | - | 5000 |  |
|  |  |  | 2010 | 6000 |  | - | 6000 |  |
| 5.4 | Участие на республиканском этапе Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей и молодёжи | ДДЮТ, ДЮСШ, школа искусств | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 500 |  | - | 500 |  |
|  |  |  | 2008 | 600 |  | - | 600 |  |
|  |  |  | 2009 | 700 |  | - | 700 |  |
|  |  |  | 2010 | 800 |  | - | 800 |  |
| 5.5. | Приоритетная поддержка развития в системе дополнительного образования детей и молодёжи объединений военно-патриотической, спор-тивной, технической направ-ленностей | Отдел образования и молодёжной политики, ДДЮТ | 2006 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 3000 |  | - | 3000 |  |
|  |  |  | 2008 | 4000 |  | - | 4000 |  |
|  |  |  | 2009 | 5000 |  | - | 5000 |  |
|  |  |  | 2010 | 6000 |  | - | 6000 |  |
|  | Всего по разделу |  |  | 56600 |  | - | 56600 |  |
|  | Итого |  |  | 493700 |  | 19100 | 512800 |  |

Приложение № 2

к  подпрограмме «Модернизация системы

воспитания детей и молодёжи в Яльчикском

районе» районной целевой программы

развития образования в Яльчикском районе

на 2006-2010 годы

ИНДИКАТОРЫ

оценки эффективности реализации подпрограммы «Модернизация системы

воспитания детей и молодёжи в Яльчикском районе» районной целевой программы

развития образования в Яльчикском районе на 2006-2010 годы

| №№ пп | Наименование индикаторов | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих институты общественного участия в управлении (управляющие Советы, фонды развития, попечительские Советы, координационные Советы, органы ученического самоуправления и др.), в общем количестве общеобразовательных учреждений района, в % | 30 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Удельный вес преподавателей, прошедших повышение профессиональной квалификации в отчетном году, в общей численности педагогов (в том числе по организации воспитательной деятельности), в % | 26,8 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 3 | Удельный вес педагогических работников, применяющих инновационные образовательные технологии в практике (в том числе по организации воспитательной деятельности), в % | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 |
| 4 | Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы, в % | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 |
| 5 | Количество экспертных Советов по приоритетным направлениям развития системы общего образования (в том числе по воспитанию) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |